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	供应商名称
	 

	联系人
	 
	联系方式
	 
	邮箱
	

	是否参与本次项目
	是     否

	项目名称
	大新华飞维6号机坪铸铁地沟盖板翻新项目

	企业资质
	要求
	是否满足

	
	营业执照（扫描盖章版）。
	

	
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。
	

	
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。
	

	
	供应商近三年内（自公告发布之日起计算）无重大质量、安全事故，无不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
	

	
	具备完整的质量体系认证，并能提供盖板与涂料的合格证明及检测报告。
	

	
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]具备有效的《安全生产许可证》。
	

	
	[bookmark: OLE_LINK20]具备工程建设施工能力。
	

	技术要求
	一、项目概述
1、6号机坪现有338块铸铁地沟盖板存在不同程度锈蚀。为减少对机坪运行影响‌的前提下完成翻新，盖板具体规格为：长度114.5cm ±1cm，宽度49cm ±1cm，高度（厚度）10cm ±0.5cm。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]2、为确保翻新期间机坪运行安全与效率，项目采用 ‌“周转替换、循环施工”‌ 模式。承建方须首先自行采购‌10块规格完全一致的‌全新铸铁地沟盖板，作为施工期间的周转备件，用于在旧盖板拆卸后立即安装，维持机坪地面连续可用。
二‌、采购与材料要求
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]（一）周转盖板要求
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK13]1、承建方应一次性采购10块全新铸铁地沟盖板。
[bookmark: OLE_LINK10]2、规格‌：长度114.5cm±1cm，宽度49cm±1cm，高度10cm±0.5cm。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]3、‌材质与承载‌：材质、承载能力（静态/动态载荷）、结构形式、锁闭装置必须与原有机坪盖板一致，并提供制造商出具的产品合格证明及荷载检测报告。‌ 
（二）涂装材料要求
1、所有防腐涂料（底漆、面漆）须为国际或国内知名品牌的重防腐产品系列。
2、涂层体系（底漆+面漆）在机坪环境（耐航空煤油、液压油、除冰液、紫外线、高磨损）下的设计使用寿命应不低于8年。
3、所有涂料须提供产品数据说明书（MSDS）及符合性证明。
三、翻新技术要求
（一）旧盖板预处理
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]1、必须采用喷砂或高效动力工具对所有旧盖板进行彻底表面处理。
2、处理后的金属基体表面清洁度须达到 ‌GB/T 8923.1 Sa 2.5级‌或 ‌St 3级‌标准，彻底去除所有氧化皮、锈蚀、旧涂层及污染物。
3、预处理后4小时内必须开始涂装施工，以防二次生锈。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]（二）腐蚀防护涂层体系
1、底漆‌：采用灰色环氧富锌底漆（含锌量70%或以上），干膜厚度不低于80μm。
2、‌面漆‌：采用黑色丙烯聚氨酯环氧面漆，面漆干膜厚度不低于120μm。
3、‌总厚度‌：涂层体系（底漆+面漆）总干膜厚度不低于200μm。
4、涂层性能‌：固化后的涂层须通过以下测试（按批次抽检）：
5、附着力：划格法测试达到ISO 2409标准的0级或ASTM D3359标准的5B级。
6、耐磨性：按ASTM D4060标准测试，磨耗失重≤50mg（CS-10轮，1000g载荷，1000转）。
7、抗冲击性：≥50 cm·kg (ASTM D2794)。
（三）结构完整性检查与修复‌
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]对每一块旧盖板进行100%结构检查。任何盖板如出现肉眼可见裂纹、严重变形，或关键承力部位腐蚀深度超过原始壁厚的10%，承建方须进行‌结构性修复或更换‌。修复工艺及材料强度不得低于原设计。
四、施工与组织管理要求
（一）周转施工方案
[bookmark: _Hlk237964367]承建方必须提交详细的《周转替换施工专项方案》，明确10块周转盖板的管理流程、单批次施工数量（推荐10块为一个作业单元）、循环顺序、以及“旧板拆卸-周转板安装-旧板翻新-旧板归位-周转板回收”的全流程操作、并记录每一次流转信息，确保所有盖板最终精确归位，无错漏、无丢失。
（二）现场施工管理
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]1、旧盖板翻新作业（喷砂、涂装）须在指定的固定封闭厂房或区域‌内进行，该区域需具备粉尘控制、废气收集和安全消防设施。
2、机坪现场的盖板拆卸、安装作业必须在规定时段内进行。拆卸后的地沟开口须立即使用‌承重式临时防护钢板‌覆盖，确保作业区域通行安全。施工现场须设置醒目的临时围挡和警示标志。
3、所有施工活动不得对机场正常运行（包括航空器活动、地面车辆服务、消防通道）造成干扰或安全隐患。
（三）安全、健康与环境
1、严格遵守机场所有安全规定。施工人员、车辆须办理通行许可。
2、废弃的涂料、溶剂、锈渣等危险废物必须分类收集，不得遗留在现场。
3、确保施工全过程满足环保要求，控制噪音、粉尘及VOC排放。
		

	商务条款
	项目完成且验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后30个自然日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。
	

	日期：    年     月     日
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